# LUMEN 2026 DEMO SCOPE

제출 마감: 2026-05-23 안전 마감: 2026-05-19 (buffer 4일) 작성: 2026-04-21 기반 문서: docs/update_lumen-260420.md, IMA 비평 판정 (2026-04-20, 83점 B+) 최근 갱신: 2026-04-26 — 작업 15 (Admin 두 레이어 분리 + 시뮬 동기화) scope change 추가 + 당일 구현 완료 (smoke 11/11). v1 은 SVG 탑다운, 3D 터레인 렌더는 v2 로 이월. V2 의 “Canvas 지형 모드” 회수 후 완수.

## 0. 이 문서의 성격

계약서다. 문서 밖 작업은 Lumen 스코프 밖이다. 새 아이디어는 docs/V2_backlog.md로 이월한다. 이 문서를 수정하려면 명시적 결정 필요 — 커밋 메시지에 “scope change” 태그.

## 1. 코어 전환 (한 줄)

선형 씬 전환을 AF 지형 1인칭 공간 내비게이션으로 승격. 관객은 WASD로 걷고, 유령을 만나고, 중심 void에 도달한 뒤 귀환한다. 오염은 이동을 제어하지 않는다. 환경 연출(fog·vignette·bob·발소리·drone)에만 쓴다.

## 2. 작품 명제 (변경 불가)

- 관객은 남의 기억을 자기 기억처럼 체험한 뒤, 자기 기억 확신을 잃고 나온다

- 기억 공간은 관객마다 같지 않다 (이본)

- 관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다

+관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다 <–이거에 관한 회의 필요 (페어링 모델 풀문제 — §15 참조, 2026-04-28)

## 3. 이미 완료된 것 (오프닝/메뉴)

- 오프닝: 1필드 + 감정 칩 6개 (“어떤 기억을 찾고 있어?”)

- 메뉴: Record 흡수, 귀환 후 또다른 나 + 아카이브 노출

Lumen 코드 작업의 완료분은 §13 참조.

## 4. 남은 작업 (4.34.8 세션 + 파일럿)

| 작업 | 세션 | 권장 시작 |
| --- | --- | --- |
| 14 — 중심 void 표식 + 체류 트리거 | 0.5~1 | 즉시 (UX 결함) |
| 15 — Admin 두 레이어 분리 + 시뮬 동기화 | 1.5 | ✅ 완료 2026-04-26 (§13 부록) |
| 2-D — 귀환 전용 사건 + 통합 | 0.5 | 14 직후 |
| 7 — 시범 메모리 1개 (Admin 저작) | 0.3 | 14·2-D 안정화 후 |
| 10 — 파일럿 n=5~7 | 별도 | 5-09~13 |
| 8 — Artist statement | 1.0 | 5-13 파일럿 종료 직후 |
| 9 — 증거 패키지 (스크린샷·영상) | 1.5 | 5-14 코드 freeze 이후 |

순서는 의존 관계 + 데드라인 기준. 8·9 는 코드 변경이 멈춰야 의미 있음 → 마지막. 7 은 15 의 신규 admin 도구가 실제 저작 워크플로 — 15 선행.

### 작업 14 — 중심 void 표식 + 도달 체류 트리거 [0.5~1 세션] — 🔄 미착수 (2026-04-23 scope change)

발견: 작업 2-A 통합 중 UX 결함 확인. adapter 의 enterVoid 는 기하학적 경계(r < 5.6) 로만 발화. 맵 중심에는 시각 표식이 없어 플레이어가 void 인식 불가능. 자동 트리거로 두면 탐험 중 우연히 스쳐도 rewind 발동. 현재 play-test 에서 triggerEvent: null 로 자동 트리거 꺼둔 상태라 귀환 플로우가 실질적으로 수동 호출(forceStart)에만 작동.

작업 내용: - [ ] 신규 모듈 js/ui/lumen_void_marker.js — 중심 (0,0) 에 3D 시각 표식 배치 (느린 회전 원판 · 수직 빛 기둥 · 바닥 파동 중 1종 선정). 진입 거리에 따라 강화(opacity·scale·pulse). - [ ] 체류 타이머 — 5.6유닛 경계 진입 후 2~3초 누적 체류 시 rewind 트리거. 경계 밖 이탈 시 타이머 리셋. 스쳐 지나감 방지. - [ ] play-test.html 에서 LumenRewindPlayback 의 triggerEvent 를 void_marker 의 커스텀 이벤트로 재배선 (어댑터의 raw enterVoid 직접 구독 해제). - [ ] smoke test/smoke_task_14.js — 표식 scene 추가 확인 · 근접 시 opacity 증가 · 경계 2.5초 체류 시 rewind 시작 · 스쳐 지나감 (<1초) 시 rewind 미발동 · 경계 이탈 시 타이머 리셋. - [ ] 수락 기준: (a) 맵 진입 직후 플레이어가 중심 위치를 시각적으로 식별 가능, (b) 중심 방향 이동 중 드론+표식 강화 체감, (c) 2.5초 체류 시 자동 rewind, (d) 단순 통과(스치기) 시 rewind 안 발동.

### 작업 15 — Admin 궤적/위치 두 레이어 분리 + 시뮬 재생 동기화 [1.5~2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-26)

발견 / 동기: 현 admin canvas 의 2-D 지형도 노드 드래그가 VA 값(궤적 결정)과 시각 위치를 동시에 수정 (js/admin.js:2932-2935). 기억유전학 프레임에선 두 개념이 구분: (1) 궤적 레이어 = original_reason_vector / VA 로 결정되는 분기 가능성, (2) 위치 레이어 = 플레이어가 strata 위에서 보는 유령 좌표(연출). 한 레이어에서 둘을 동시에 만지면 분기 디버깅과 연출 의도가 서로 오염됨. 또한 12-4 시뮬 가시화는 노드 그래프만 — “이 궤적이면 플레이어가 어떤 유령을 어디서 보는가” 의 검증 부재.

구현 경로 (2026-04-26): - [x] Canvas 영역 상하 분할 — admin.html:468-505 tv-canvas-wrap 안에 .tv-layer-trajectory (55%) + .tv-layer-position (45%). 기존 SVG/legend 는 상단으로 이동. 하단은 신규 #tvStageRoot 컨테이너. - [x] 위치 레이어 데이터 모델 — scenes.meta.stage_position = {x, z} (DB 컬럼 신설 X). 비어 있으면 originalReasonVector.attribution × core_fear AF 투영 자동 fallback (js/ui/lumen_admin_stage_view.js:50-65) — admin.js renderScenePinsRef 와 동일 공식. - [x] 잠재 버그 동시 수정 — saveMemoryGraph insertData 가 meta 미포함이라 메모리 저장 시 모든 scene.meta(pin_override/motif_tags/stage_position 등) 가 날아가던 latent 버그 발견. js/lib/repo.js:282-285 한 줄 추가 (meta: scene.meta || null) 로 보존. - [x] 위치 레이어 드래그 — SVG 탑다운 (3D 풀 모달 재사용은 v2 로 이월, v1 은 strata 좌표계만 공유). clientToWorld getScreenCTM 역변환 → clampToTerrain (R=56 외곽 + void 5.6 내부 차단). 드래그 시점에 scene.meta.stage_position 만 갱신. originalReasonVector·VA·_diagAccessMatrix 어떤 것도 수정 X. mouseup 시 savePinOverride 패턴으로 supabase update 직접 commit. - [x] 시각 구분 — 자동(stage_position null, AF 투영) = 점선 헤일로, 수동 = 실선. - [x] 시뮬 재생 동기화 (가시성 b + 패턴 색 ii) — runners[A/B].currentIdx·candidateIdx·visited 를 admin-trajectory.js syncStageView 가 매 step 후 push. sim active 시 idle 씬 숨김. current=꽉 찬 강조 dot, candidate=transition_pattern 색 펄스 링, visited=dimmed. 패턴 색 6종: echo_follow #c4a882 / bridge #6aa383 / displacement #a88aa3 / contradiction #c97a6a / avoidance #7c7466 / fixation #9d8a4a. - [x] smoke test/e2e/smoke_task_15.mjs — 11/11 PASS: (1) 상하 분할 레이어 존재, (2) SVG mount + AF anchor 4개 라벨, (3) status 라벨, (4) 수동 stage_position → ghost 2개 렌더, (5) sim sync current+candidate + pulse animate, (6) sim active 시 idle 씬 숨김, (7) candidate 패턴 색 (contradiction=#c97a6a) 적용, (8) stage_position 변경이 originalReasonVector 미수정, (9) DB 라운드트립 (meta.stage_position 보존), (10) 콘솔 에러 0. - [x] 수락 기준 충족: (a) 드래그 = stage_position 만 수정, ARV/VA 불변 검증, (b) sim step → 상단 SVG overlay (기존 redrawSimOverlay) ↔ 하단 위치 레이어 (syncStageView) 동일 호출 sequence 로 동기화, (c) 6종 패턴 색 구분, (d) auto fallback 으로 ARV 만 있어도 ghost 등장, (e) v1 SVG 라 frame drop 무관.

구현 차이 (스코프 원안 vs 실제): - 원안 “3D top-down ortho strata mesh” → v1 은 2D SVG (strata 좌표계 공유) 로 시작 → v2 (2026-04-26 당일 후속) 에서 실제 strata terrain mesh 통합 완료. - 자동 fallback 좌표계: AF 투영 (attribution × core_fear) — admin.js 응결점 편집기와 동일 공식.

v2 후속 (2026-04-26) — admin Canvas 후반작업: - [x] Canvas 레이어 분할 핸들 — 6px 베이지 띠 드래그 (20%~85% 클램프), 더블클릭 50:50, localStorage tv_layer_split_pct 영속. smoke 5/5 PASS (test/e2e/smoke_layer_resizer.mjs) - [x] Strata terrain mesh 직교 top-down 렌더 — js/ui/lumen_admin_stage_view.js _initTerrainLayer + _loadTerrainForMemory. THREE.js OrthographicCamera (0,200,0)→(0,0,0), up=(0,0,-1) 으로 SVG viewBox 와 frustum 정확 일치. PlaneGeometry(112, 112, 79, 79) + vertexColors, MeshLambertMaterial. window.TemAfStrataTerrain.buildMemoryItems + computeAfTerrainFields(P, 0, {G:80, SZ:112}) 재사용 — strata canonical 함수 미수정. SVG (z:1) 위에, terrain canvas (z:0) 아래로 깔려 좌표 1:1 매핑. ResizeObserver 로 layer resizer 변동 자동 추종. - [x] 시뮬 자동 재생 — admin-trajectory.js togglePlaySim / startAutoplay / pauseAutoplay. ▶재생 토글 = 시작+autoplay / ⏸일시정지 / 종료 후 재클릭 = reset+restart. 속도 슬라이더 200~2500ms (#tvSimSpeed). 일시정지 상태에서 “다음 →” 수동 step 가능. 모든 runner done 시 자동 정지. - [x] smoke test/e2e/smoke_task_15_v2.mjs — terrain canvas mount + 위치 / mesh scene 추가 / 자동 step (visited 누적) / 일시정지 / 속도 슬라이더 / reset / 모듈 콘솔 에러 (supabase auth refresh 별개). 환경 token 만료 영향 받는 항목은 setup_admin_auth 재실행 후 재현 가능.

일정 영향: §7 총 코드 세션 17.1 → v1 ~1.5 + v2 ~0.4 = 18.9.

### 작업 2-D — 귀환 전용 사건 2~3개 + 통합 [0.5 세션]

(작업 2 의 2-A·2-B·2-C 는 §13 완료. 2-D 만 잔여.)

- 귀환 전용 사건 2~3개 (입력 파편 공중 출몰 등) + 통합

  - smoke test/smoke_task_2d.js — 귀환 세션에만 사건 트리거, 일반 세션에선 발화 안 됨

  - 수락 기준: 사건 2~3개 한 귀환 세션 안에 timing 겹침 없이 발생

### 작업 7 — Lumen 데모 메모리 창작 [0.3 세션, 시범]

(E-004 테스터 fills 는 §13 완료. Sprint 2 시범 메모리 잔여.)

Lumen 데모 메모리 창작 (Sprint 2 이후 작가 페이스): - [ ] 3개 목표 유지 (이본 시연) - [ ] 언어 분배 기본값: 2 ko + 1 en - [ ] 감정 분산: AF 좌표 서로 다른 사분면

Sprint 2에 할당된 0.3 세션: - [ ] Admin 저작기로 시범 메모리 1개 작성 (기능 검증 + 워크플로 체감) - [ ] 응결점·시뮬 가시화 동작 확인 - [ ] 수락 기준: 시범 메모리가 (a) Admin UI만으로 저작 완료 (b) FP 진입 → 응결점 → exit 풀 사이클 재생 (c) 12-4 비교 모드로 두 페르소나 분기 시각 확인

품질 기준 (레퍼런스): - 장면 7~10 (공간에 핀 풍부하도록) - text_stage_2만 작성 (β 접근) - PII/안전 트리거 회피 - 파일럿 n=5~7 반복 재생 견딜 감정 톤

관련 문서: - docs/lumen_memory_story_worksheet-260421.md — 워크시트 (Admin UI 실패 시 백업 경로) - docs/lumen_memory_authoring_checklist-260421.md — 레버 레퍼런스 - supabase/seeds/lumen_memory_template.sql — SQL 템플릿 (백업)

### 작업 10 — 파일럿 n=5~7 [별도, 5-09~13]

- ☐ 5월 초 대상자 확정

- ☐ 5-09~13 실시

- ☐ 조작적 정의는 5-07 외부 시연 전에 별도 체크리스트 md로 확정 (사후 cherry pick 방지)

- ☐ 결과는 작업 8·9에 반영

- 관찰 항목 (참고): 첫 30초 개념 감지, 튜토리얼 탐색 여부, void 체류, 귀환 후 자유 응답

- ☐ 수락 기준 (외부 활동 → smoke 면제): (a) n≥5 확보 or 시나리오 B 발동 (b) 조작적 정의 체크리스트가 실시 전 commit 됨 (c) 피험자별 관찰 기록 docs/pilot/*.md 존재

### 작업 8 — Artist statement 계보 명시 [1 세션] — 🔄 진행 중

- 3~4명 실명 레퍼런스 (본인이 실제 아는 작가만)

  - 후보: Lozano-Hemmer / Yoko Ono / 오수경 / 하차연 / Lynn Hershman Leeson / Ian Cheng

- TEM을 어느 계보 교차점에 놓는지 선언

- 수락 기준 (글쓰기 → smoke 면제): (a) 3~4명 모두 본인이 실제로 아는 범위 (b) TEM 3축 중 최소 2축이 계보와 교차하는 주장 성립 (c) 학부생 톤, overselling 없음

### 작업 9 — 증거 패키지 [1.5 세션]

- 스크린샷 4~10장 (시작 / 첫 유령 / 중간 / void / 귀환 / 종료)

- 1~2분 데모 영상 (OBS 녹화, 간단 편집)

- 짧은 프로젝트 설명 (Lumen 카테고리 맞춤)

- 수락 기준 (미디어 캡처 → smoke 면제): (a) 스크린샷 각 단계 구분 가능 (b) 영상 1~2분 끊김·크래시 없음 (c) 제출 양식 해상도·형식 요건 준수

## 5. V2 연기 (건드리지 말 것)

코드 건드릴 유혹이 올 때 여기로 이월:

- TTS / 자기 목소리 유령 / plays.first_input_field*

- 오염 3축 중 convergence, divergence (이동 제어 X)

- Admin UI 확장 (운영 탭 필터 등 — Canvas 지형 모드는 작업 15 로 회수, 2026-04-26)

- 화면 가장자리 왜곡 shader

- Reverb (ConvolverNode)

- 숨소리

- trajectory_bridges / 개인 아바타 유령

- 연출 레이어 L (포트 경향성), M (유령 경로)

- 기억유전학 v0.4 확장

- SoundscapeBeta + sound_map 전면 제거 (레거시 대청소)

- MM23L 자유 키 감정 모델 재설계

- ghost_presets DB화

## 6. 수정 금지 함수

모두 js/shared/tem_af_strata_terrain.js 한 파일에 위치. 어댑터는 이 파일을 import만 할 것.

enterFirstPerson       (L1159)
_fpTick                (L1159 enterFirstPerson 내부)
gH                     (L645)   ⚠️ 중복본: js/af-terrain-test-page.js:414 — canonical은 tem_af_strata_terrain.js
buildMemoryItems
computeAfTerrainFields

이 함수들은 한 글자도 수정하지 않는다. Lumen 작업은 어댑터 패턴으로만 확장한다. 위반 시 regression 위험이 크다.

## 7. 일정

| 구간 | 기간 | 내용 | 세션 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 0 (일본) | 4-21~22 | 문서 · DB SQL · 편지 fills · 귀환 컴포넌트 정의 | 1.3 (실제 1일에 ~완료) |
| 귀국/시차 | 4-23 | 휴식 | — |
| Sprint 1 | 4-24~26 | 작업 0 + 3 + 3b + 3c + 11 | 6.3 |
| 통합일 | 4-27 | 본인 한 바퀴 + 버그 리스트 (코드 금지) | — |
| Sprint 2 | 4-28~30 | 작업 1 + 4 + 7(시범) + 12-L + 13 | 5.5 |
| 통합일 | 5-01 | 메모리 1개 풀 사이클 체험 (귀환 빼고) | — |
| Sprint 3 | 5-02~05 | 작업 2 (귀환 풀) | 3.5 |
| 통합일 | 5-06 | 귀환 포함 풀 사이클 체험 | — |
| 외부 시연 | 5-07~08 | 친구 1~2명 비공식 | — |
| 파일럿 | 5-09~13 | n=5~7 실시 + 정리 | — |
| Sprint 4 | 5-14~16 | 작업 8 + 9 | 2.5 |
| 버퍼 | 5-17~19 | 파일럿 반영 + 최종 점검 + 제출 | — |

총 코드 세션: 18.9 (직전 17.1 + 작업 15 [Admin 두 레이어 분리 + 시뮬 동기화 v1 ~1.5 + v2 strata mesh + 분할 핸들 + 자동 재생 ~0.4, 2026-04-26 scope change → 당일 완료]) 총 기간: 28일 (4-22 ~ 5-19)

2026-04-25 시점 메모: Sprint 1·2·3 의 대부분이 4-21~23 에 압축 완료됨 (≈ 2주 선행). 남은 코드 ≈ 4.3~4.8 세션 (§4). 외부 시연·파일럿·8·9 의 계획 일자는 그대로 유지 (캡처/글쓰기는 코드 freeze 후가 정확).

## 8. 작업 원칙

- 스프린트 끝나면 통합일. 통합일에 코드 커밋 금지. 체험 + 메모만.

- 같은 파일을 2시간 내 3번 이상 수정 시도 시(기능 추가가 아니라 디버깅) 작업 중단, 10분 쉰 뒤 재개.

- 스코프 밖 작업 욕구는 즉시 docs/V2_backlog.md에 기록하고 본 작업 복귀.

- 통합일마다 “이번 스프린트에서 하고 싶었는데 안 한 것” 리스트를 V2_backlog.md로 이월.

- Week 3 귀환 작업 시작 전(5-01 통합일)에 귀환 8개 컴포넌트 “최소 작동 정의” 문서 재검토.

- 5-09까지 3-A/B/C 중 하나라도 미완이면 2-D(귀환 전용 사건)를 즉시 V2로 포기.

- 작업 완료 조건 (2026-04-22 scope change, §8-1 참조):

    - smoke test 파일 필수 (코드 작업 한정) — test/smoke_task_*.js 반복 실행 가능한 회귀 가드. 코드 수정이 없는 작업(큐레이션·글쓰기·촬영·파일럿)은 면제.

    - 수락 기준 1~2줄 명시 — 해당 작업 bullet 블록에 “수락 기준” 항목 추가. 모든 작업 공통.

    - 콘솔 테스트는 옵션 — 자동화 어려운 DOM/시각 상태만 devtools 1회 검증 + 결과 bullet에 기록.

### 8-1. 통합일 통과 시나리오 (2026-04-22 신설)

통합일은 “체험 + 메모” 에 더해 아래 체크리스트 전부 PASS 가 커밋 재개 조건. FAIL 항목은 다음 스프린트 최우선 또는 V2 이월.

4-27 통합일 (Sprint 1 직후: 작업 0 · 3 · 3b · 3c · 11) - [ ] FP 진입 → 5분 자유 이동 중 crash/NaN 없음 - [ ] bob·headsway·breathing 시각 이질감 없음 (단일 피험자 감) - [ ] step 사운드 겹침 없음, 8분 연속 이동에도 buffer 누수 없음 - [ ] depth 0 → 최대값 fog·vignette 단조증가, FP 종료 시 원복 - [ ] whisper·noise·drone 3레이어 동시 재생 시 clip 없음 - [ ] 미니맵에 seen ghost만 점진 표시 + EXIT_DOOR 고정 표시 - [ ] 콘솔 에러 0건

5-01 통합일 (Sprint 2 직후: 작업 1 · 4 · 7시범 · 12-L · 13) - [ ] 오프닝 입력 → 흡수 연출 → FP 진입 끊김 없음 - [ ] Admin 저작기로 시범 메모리 1개 end-to-end (메타·씬·AF·응결점·저장·재로드) - [ ] 잔상 텍스트 VAD 좌표 매핑이 실제 응결점과 충돌 없음 - [ ] motif_tags 겹치는 입력이 해당 메모리 우선 매칭 - [ ] 귀환 8개 컴포넌트 최소 작동 정의 문서 재검토 완료

5-06 통합일 (Sprint 3 직후: 작업 2 귀환 풀) - [ ] 궤적 기록 → rewind 재생 역방향 일관 - [ ] 귀환 색감·속도·유령 자세 3종 변화 신호 식별 가능 - [ ] 입력 파편 재셔플이 같은 시드에 동일 결과 (재현성) - [ ] 오프닝 → 흡수 → 공간 → void → 귀환 → exit door 풀 사이클 1회 clean run

## 9. 결정 기록

### 9-1. ghost_condensation_points 저장 위치 — A-2 확정 (2026-04-21)

- DB 컬럼 memories.ghost_condensation_points (JSON) 유지.

- Admin 튠 UI를 Lumen 스코프에 포함 (작업 12 참조). 드래그 편집으로 iteration 속도 확보.

- 근거: 파일럿·큐레이션 단계에서 좌표 튜닝 iteration이 클 것으로 예상. SQL 직접 편집은 iteration 속도가 JS 편집보다도 느림 — A-1은 B보다 열등. A-2를 수용하려 0.8 세션 스코프 확장.

## 10. 성공 판정 (5-19 기준)

제출 전 체크:

- AF 지형 1인칭 공간 내비게이션 작동

- 귀환 풀 사이클 작동 (궤적 기록·재생·3종 이상 변화 신호)

- 메모리 1~2개 end-to-end 체험 가능

- 파일럿 n≥5 결과 정리됨

- 스크린샷 4~10장 + 영상 1~2분 확보

- Artist statement 계보 3~4명 명시

- Lumen 제출 양식 작성 완료

위 7개 중 하나라도 미충족 시, 5-17~19 버퍼를 해당 항목에 투입. 버퍼로도 못 채우는 항목이 있으면, 해당 항목을 제외하고 제출 or 제출 포기 판단.

## 11. 비상 시나리오

시나리오 A — Sprint 3 귀환 작업 지연 (5-13까지 2-C/D 미완) - 2-D 포기 - 2-C 부분 구현(말투 변화만, 파편 재셔플 연기) - Sprint 4 일정대로 진행

시나리오 B — 파일럿 n<5 (5-13까지 3명만 실시) - n=3으로 증거 패키지 작성 - artist statement에 “파일럿 초기 관찰 (n=3)”으로 명시 - 제출 진행

시나리오 C — 치명 regression 발견 (5-15 이후) - 해당 기능 off (feature flag) - 작동 가능한 범위로 영상·캡처 재촬영 - 제출은 유지

시나리오 D — 완수 불가 (5-17 시점 판단) - Lumen 제출 철회 or 카테고리 하향 (※ 원본의 “Interactive Art+ → Digital Art 일반”은 Ars Electronica 용어. Lumen 실제 카테고리명은 제출 직전 확인 후 교체) - TEM 현재 상태로 아카이브, 7월 파일럿 이후 다음 공모전 재도전

## 12. 관련 문서

- docs/update_lumen-260420.md — 계획 원본

- docs/V2_backlog.md — 연기 항목 전부 (md-date 훅이 V2_backlog-260421.md로 리네임함)

- CLAUDE.md — Claude Code 세션 가드레일 (단일 통합 파일, 2026-05-03)

- prompt/critic.md — critic v3 프롬프트. TEM 83점 B+ 판정 좌표계 기준점 (2026-04-20).

- docs/LUMEN_return_components-260421.md — 귀환 8개 컴포넌트 최소 작동 정의 (작성 예정, 5-01 전)

- docs/pilot/*.md — 파일럿 관찰 기록 템플릿 (작성 예정, 5-07 전)

## 13. 완료된 작업 (참고)

회귀 디버깅·구현 경로 추적용 부록. 새 작업이 아니라 이미 끝난 항목의 상세 기록.

### 작업 0 — 어댑터 + DB 마이그레이션 [2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

- js/ui/lumen_terrain_adapter.js 신규 (2026-04-21 완료) — IIFE + window.LumenTerrainAdapter.attach(runtime, opts) API

- 수정 금지 함수 원칙 유지 (2026-04-21) — 원본 한 글자도 수정 X. runtime.tick / enterFirstPerson / exitFirstPerson만 wrap. gH / buildMemoryItems / computeAfTerrainFields는 건드리지 않음.

- 궤적 push + onEnterVoid 이벤트 + exitFirstPerson 오버라이드 (2026-04-21 완료)

  - 궤적: 150ms 간격 {t, x, z, h, yaw} push (옵션 includeContamination 시 cont 포함)

  - 이벤트 API: on('enterVoid' | 'exitVoid' | 'sample' | 'enter' | 'exit', fn) — void 반경은 기본 0.1R (5.6 유닛)

  - exit payload: { trajectory, voidEntered, duration, samples } — 호출자가 plays.spatial_trajectory / unreturned_flag로 저장

  - SCOPE §1 준수: 오염→이동 커플링 없음. getContamination 콜백은 라벨링용.

- DB 마이그레이션 (2026-04-21 완료) — supabase/migrations/20260421000000_lumen_spatial_columns.sql

  - memories.terrain_shape (enum: circular) + CHECK 제약

  - memories.ghost_condensation_points (JSONB, array 타입 CHECK) — A-2 결정(§9-1) 반영

  - plays.spatial_trajectory (JSONB)

  - plays.unreturned_flag (boolean, partial index)

### 작업 1 — 오프닝 흡수 연출 연결 [0.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

- 입력 → 흡수 연출 → AF 지형 진입 (2026-04-21 완료) — _handleOpeningSubmit 재배선: finder 우회 → 파동 freeze+탈채도(ctx.filter=saturate, time×speedMul) → confession.js buildDoor phase 1(열림 1200ms)·phase 2(빨려들어감 1600ms) 재사용 → play-test.html?memory=X&lang=Y 직이동 → 기존 initFpPlay → rt.enterFirstPerson(). top-1 기억은 _pickTopMemoryForLumen(archive.js, finder 스코어링 재사용).

- 진입 독백 2문장 유지 (2026-04-21 확인) — play-test.html:4576-4632에 mono1(“여긴 어디지?”)·mono3(“나갈 땐, 저기로 나가는 게 좋겠어.”) 이미 존재. Lumen 흐름이 그대로 경유.

- exit door 이식 (2026-04-21 확인) — play-test.html:4586-4632 원본 코드 유지. 수정 불필요.

- play-test 부팅 flash 보정 (2026-04-21 추가) — ?memory 감지 시 #selectScreen paint 전 숨김 + z-index 9998 검은 boot overlay(_fpPlayActive 전까지 유지).

### 작업 2 (부분) — 귀환 구조 풀 — ✅ 2-A·2-B·2-C 완료 (2-D 는 §4 잔여)

- 2-A: 궤적 기록 + rewind 재생 [1] (2026-04-22 완료) — 궤적 기록은 작업 0의 어댑터가 이미 수행. Rewind 재생은 신규 모듈 js/ui/lumen_rewind_playback.js. 어댑터 코드 한 글자도 수정 안 함 — runtime.__lumenAdapter.on('enterVoid') + getTrajectory() 만 소비. renderer.render wrap 가장 바깥에서 매 frame cam.position.set + setYaw 강제 적용 (walk/visual wrappers 가 그 위에 sub-cm bob/breath 만 가미). 입력 잠금은 keydown/keyup/mousemove capture phase stopPropagation — 원본 _fpKeys/_fpEuler 까지 도달 X. 보간: trajectory backward-walking + linear lerp, yaw shortest-path. 옵션 playbackSpeed 기본 1.0 (2-B 에서 1.5 주입 예정), triggerOnce/lockInput/minTrajectoryPoints. play-test 통합 play-test.html:53, 4615-4621.

  - smoke test/smoke_task_2a.js — 14 checks (콘솔 붙여넣기). API 표면, trajectory 길이, forceStart 후 cam pose, capture phase 입력 차단, 자연 종료 시 trajectory 시작점 도달, 종료 후 입력 통과.

  - 수락 기준: rewind 시작 → 진입구 방향 자동 이동 + WASD/마우스 잠금 (컴포넌트 정의 §2 충족). 자연 종료 후 입력 잠금 해제. 자동 종료(exitFirstPerson 호출) 까지는 작업 2-D 영역으로 분리.

- 2-B: 색감 shift + 속도 ×1.5 + 유령 자세 변화 [1] (2026-04-23 완료) — 신규 모듈 js/ui/lumen_return_mode.js. rewind·scene_ghosts 원본 미수정, rt.__lumenRewind.on('rewindStart'/'rewindEnd') 구독만. 3종 신호: (1) 색감 strataCanvas.style.filter = 'hue-rotate(-22deg) saturate(0.68) brightness(0.88)' 전환·복원(transition 0.4s). (2) 속도 attach 시점에 rewind.setOptions({playbackSpeed: 1.5}) 선주입 → rewindStart 이후 첫 frame 부터 가속. (3) 유령 자세 scene_ghosts colorCss(pale violet→jaundiced amber)·bobFreq(0.32→0.55)·bobAmp(0.22→0.34) 전환 + rebuild() 로 texture 재생성 + 현 sprite material.rotation 0.18 rad(~10°) 기울임. rewindEnd 에서 전부 원복. play-test 통합 play-test.html:54, 4623-4627.

  - smoke test/smoke_task_2b.js — 21 checks. API 표면·1.5 선주입·초기 상태·3종 신호 동시 전환(filter/speed/color/bobFreq/bobAmp/sprite rotation)·정상 종료 후 전부 원복·입력 잠금 해제(W 350ms 이동 감지)·triggerOnce gating + returnMode 독립 forceEnter/Exit 검증.

  - 수락 기준 충족: rewind 시작 직후 색감(canvas filter)·이동(rewind 1.5×)·유령(색·흔들림·기울기) 3종이 동일 frame 에서 관찰 가능. 종료 시 원복.

- 2-C: 유령 말투 미세 변화 + 입력 파편 재셔플 [1] (2026-04-23 완료) — 신규 모듈 js/ui/lumen_return_speech.js. rewind 구독형, 원본 미수정. 시드: 'lrs|' + memoryId + '|' + openingText (sessionStorage tem_opening_prefilled 활용). PRNG: FNV-1a + mulberry32. (1) 파편 재셔플 — 입력 텍스트를 공백·구두점으로 토크나이즈 → 1~2 단어 n-gram 풀 → 시드 기반 deterministic shuffle → 1~3개 선택 → rewindStart 시 DOM overlay(#lumenReturnSpeech, z-index 260) 에 순차 fade-in/out. (2) 유령 말투 변주 — core/bridge 두 타입별 rewind 전용 monologue 3개씩 pool, 시드 결정적 pick 으로 최대 2개 선택. 화면 상단 고정 표시. rewindEnd 에 timer 취소 + DOM clear. play-test 통합 play-test.html:55, 4628-4635.

  - smoke test/smoke_task_2c.js — 18 checks. API 표면·재현성(같은 seed 2회 동일)·다른 openingText/memoryId → 다른 순서·chip:/text: prefix 제거·빈 입력 edge case·forceStart 시 overlay + monologue/fragment DOM 생성·forceEnd 시 cleanup·기본 provider(sessionStorage fallback) crash 없음.

  - 수락 기준 충족: 동일 (memoryId, openingText) pair → 동일 fragment 순서·동일 monologue pick. memoryId 또는 openingText 중 하나만 달라도 결과 달라짐. 재현성 검증 2회 동일.

### 작업 3 — 걸음 연출 시스템 [1.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_walk_effects.js. runtime.tick 이 _fpTick 직후 바로 render 까지 호출하므로 tick wrap 으로는 offset 이 그 프레임에 반영되지 않음 → renderer.render wrap 으로 전환하여 render 직전에 camera 수정. _fpTick / _fpPos / _fpEuler 건드리지 않음. play-test.html FP 진입 직후 LumenTerrainAdapter + LumenWalkEffects attach.

- 카메라 bob (2026-04-21) — sin 기반 y-offset, 기본 8mm / freq 1.2Hz / bobDepthGain 0.10 · bobDepthCap 2.0 (depth 폭주 시 최대 16mm로 cap). 정지 시 0.

- 헤드스웨이 (2026-04-21) — sin 기반 yaw offset, ±1° (0.01745 rad) / freq 0.6Hz (bob 의 절반). 움직임 중만.

- 정지 breathing (2026-04-21) — sin 기반 y-offset, 1cm / freq 0.3Hz (~3.3초 주기). 정지 시만.

- 관성 (2026-04-21) — 시각 x,z 지수 smoothing. accel tau 0.10s / decel tau 0.07s. 논리 _fpPos는 그대로, 시각만 lag. 스코프 “0.3s / 0.2s” 는 체감 목표 — exp smoothing time constant 는 그보다 작게 튜닝.

- 스텝 사운드 (2026-04-21) — bob sin +→− zero-cross 시 WebAudio 합성(흙바닥: 320~460Hz lowpass noise + 180Hz low-shelf +3dB, 240ms decay). 고정 샘플 파일 미사용 — sounds/footstep.mp3(15초 ambient)는 겹침 버그로 폐기. 5-variant 로테이션(cutoff + playback rate). 이속 _fpSpeed 8→4.5 로 동시 하향. 실 샘플 분리(층별 3~5) 는 V2.

### 작업 3b — 시각 연출 레이어 [1 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_visual_effects.js. walk_effects 와 동일하게 renderer.render wrap 패턴. 원본 scene.fog 밀도(0.008, tem_af_strata_terrain.js:957)는 attach 시점에 스냅샷 → FP 종료 시 복원. FP 밖에선 vignette opacity 0으로 autohide.

- Fog 밀도 depth 연결 (2026-04-22) — scene.fog.density = fogBaseDensity * min(fogDepthCap, 1 + depth * fogDepthGain). 기본 gain 0.35, cap 3.0 → depth 0일 땐 원본 0.008 유지, depth 폭주 시 최대 0.024.

- Vignette (2026-04-22) — DOM overlay div + radial-gradient. 새 shader 금지(SCOPE §0 후속 원칙)에 부합. opacity = vignetteBaseOpacity + depth * vignetteDepthGain, cap vignetteMaxOpacity 0.75. 기본 inner stop 38% (중앙 선명), outer 100% (가장자리 암전).

- Floating Anchor 거리 재튜닝 (2026-04-22 / 파일럿 후 실 적용) — anchorHeightOffset 옵션으로 노출. 기본 0(원본 배치 유지). 파일럿 체감 확인 후 vfx.setOptions({anchorHeightOffset: n}) 로 조정. 실 sprite 배치 함수(tem_af_strata_terrain.js:880 baseY = ewh + 2 + wi*1)는 수정 금지 대상이므로 현 단계는 tuning hook 만 제공.

- 통합 (2026-04-22) — play-test.html:49 script include + FP attach 블록에 LumenVisualEffects.attach 추가 (walk_effects 뒤, audio_space 앞). 체인 순서: walk wrap → visual wrap → audio → origRender. 서로 간섭 없음.

- Smoke 검증 (2026-04-22) — test/smoke_task_3b.js, 9/9 PASS: fog·vignette 존재 · depth=0 기본치 · depth=3 단조증가 · depth=9999 cap (fog base×cap, vignette maxOpacity). FP 종료 시 원복은 수동 확인(가이드 출력).

### 작업 3c — 청각 공간 레이어 [1.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_audio_space.js. 독립 AudioContext에 3-레이어(whisper × N / noise floor / depth drone). runtime.tick wrap 으로 매 frame 리스너 위치·방향 + 게인 smoothing 업데이트 (walk effects 는 renderer.render wrap이라 중복 없음). _fpTick / 카메라 논리 상태 수정 없음.

- Positional whisper (2026-04-22) — sfx_resonance.mp3 루프, PannerNode(HRTF, inverse distance, refDist 2 / maxDist 20 / rolloff 1.6). 현재는 _fpScenePins accessible pin 위치를 whisper 소스로 사용. memories.ghost_condensation_points (작업 11에서 select 확장됨)로 교체는 Admin UI(작업 12-3) 저작 완료 후. playbackRate ±0.04 variant + 시작 offset 분산으로 동기 발화 방지. maxWhispers=6.

- Noise floor (2026-04-22) — Base_white.mp3 전역 루프, gain = min(0.25, 0.02 + 0.06 × cont_depth). depth=0 에서도 2% 옅은 벽지. 콘솔 검증: contDepth=85 → gainMax 0.25 수렴 확인.

- Depth drone (2026-04-22) — Base_Void.mp3 전역 루프, gain = max(0, (1 − r / (terrainR × 0.55))) × 0.45. 중심 가까울수록 크게, 외곽 ratio 초과 시 0. 검증: r=25.46 / outer=30.8 → prox 0.17 × 0.45 ≈ 0.078 일치.

- debug API (2026-04-22) — rt.__lumenAudioSpace.getDebug()/muteLayer(name, bool) 로 레이어 개별 격리·상태 덤프 제공. 파일럿 시 audio 디버깅 편의.

### 작업 4 — scene 잔상 공간 배치 [2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_scene_ghosts.js. renderer.render wrap 패턴 (walk/visual_effects 와 동일 체인, 마지막 attach → 가장 바깥). 수정 금지 함수 원칙 준수 (tem_af_strata_terrain.js 한 글자도 안 건드림).

- Echo word floater 확장 (2026-04-22) — strataView _makeTextSprite 연출(Gowun Batang + chromatic red/cyan blur + violet-white glow)을 FP 용으로 재구현. fontPx=44, shadowBlur=14, colorCss=pale violet rgba(232,216,252,0.92).

- 유령 응결 좌표에 잔상 텍스트 배치 (2026-04-22) — _fpGhostPoints 를 소스로 sprite 생성. 점 index 에 memory-wide echo_words 풀을 modulo 픽(결정적 — 같은 점 → 같은 단어). 높이 runtime.gH(x,z) + baseY(2.8m) + bob(sin) ±0.22m. 가시성: baseOpacity 0.14 → 카메라 거리 ≤ proximityNear 6 에서 nearOpacity 0.72, ≥ proximityFar 26 에서 base. isSeenIndex 콜백(작업 11 _fpSeenGhosts 연결)이 true 인 인덱스에 seenBoost 0.18 추가.

- VAD → 위치 매핑 검증 (2026-04-22) — 점 좌표계 = camera world (x,z ∈ [-56,56]). Admin 12-3 저작 시 AF 투영으로 찍힌 점과 여기서 렌더되는 world 좌표 1:1. smoke 테스트(test/smoke_task_4.js)에서 (-20,-20)·(10,5)·(0,25) 세 fake point 로 근접 ↔ 원거리 opacity 검증.

- 씬 핀 Lumen 미니맵에서 제거 (2026-04-22 scope change) — _updateMinimap 의 _fpScenePins.forEach 블록을 game.terrain_shape === 'circular' 가드로 감쌈. Lumen 모드에선 유령 응결점(seen) + 출구만 남음. 일반 모드 기존 로직 유지.

- Lifecycle (2026-04-22) — adapter on('enter', build) / on('exit', clear) 로 FP 세션별 자동 재생성·해제. attach 시점이 adapter enter 이후라 즉시 build 도 수행. rt.__lumenSceneGhosts.rebuild() / getDebug() 디버그 API 제공.

- 통합 (2026-04-22) — play-test.html:52 script include. FP attach 블록에서 _loadGhostPointsForCurrentMemory() 선행 호출 + LumenSceneGhosts.attach (audio_space 뒤). _initMinimap 의 재호출은 idempotent.

### 작업 7 (부분) — E-004 테스터 메모리 ✅ 완료 (2026-04-21)

2026-04-21 확정: 접근 방식 3차 변경. - (1차) RECORD 흐름 → (2차) SQL 직접 INSERT → (3차) Admin UI 저작 (작업 12-L 사용) - 이유: 작가가 매체 안에서 시뮬 보며 창작하는 게 품질 최고. 워크시트/SQL 왕복은 과정이 바깥에서 돎.

편지(E-004) = 테스터 확정 (2026-04-21). - [x] E-004 fills 완료 (2026-04-21) — supabase/seeds/lumen_mem_E-004_fills.sql, Sprint 1 코드 테스트용 - Lumen 데모 제출용 스토리는 아님.

(데모 메모리 시범 작성 잔여는 §4 작업 7 참조.)

### 작업 11 — 미니맵 수정 [0.3 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

- 유령 점 시선 교차 누적 표시 (2026-04-22) — play-test.html _checkGhostGaze() + _fpSeenGhosts Set. 카메라 forward 벡터와 (ghost-player) 방향 각도차 < 15°(GAZE_HALF_ANGLE=0.26rad) + 거리 < 35 유닛이면 seen 누적. _updateMinimap에서 seen set만 렌더(창백한 자주 rgba(168,140,196,.85)).

- 출구 고정 표시 (2026-04-22) — 들어온 문 좌표 (22, 22) 상수화 EXIT_DOOR_POS. 미니맵에 골드 직사각형(rgba(196,168,130,.9) 8×12 + outline) 세션 내내 고정.

- 기존 미니맵 로직 유지 (2026-04-22) — _fpScenePins 렌더·플레이어 삼각형·FOV cone 건드리지 않음. 추가 렌더만 삽입.

  - 씬 핀 가림 처리는 작업 4로 이동 — 씬 핀이 “미리 보이는 지도” 인 점은 Lumen 발견 기반 철학과 충돌. 작업 4에서 유령 응결 좌표가 대체 길잡이로 확립된 뒤 씬 핀 렌더 블록 제거 (scope change 2026-04-22).

- loadMemoryData 확장 (2026-04-22) — memories select에 ghost_condensation_points, terrain_shape 추가, game.ghost_condensation_points로 저장. 좌표계는 camera world와 동일 가정(x,z ∈ [-56,56]).

### 작업 12 — Admin 메모리 저작기 (L 티어) [2.2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

2026-04-21 확정: 워크시트·SQL 직접 작성 → Admin UI 통합 저작으로 전환. 이유: 작가가 시뮬 돌려보며 감정 입력·궤적·패턴 실시간 확인하면서 창작. 피드백 루프 단축 → 메모리 품질 상승.

기존 인프라 확인 (2026-04-21 재조사): - + 새 메모리 추가 버튼 + addNewMemory() 존재 (admin.html:55, admin.js:234) - 메타 입력(title·code·memory_words·completed_sentence·author_note) ✅ - original_vector 6-dim 슬라이더 ✅ (17-dim 확장은 V2) - 씬 CRUD + scene_type + 본문 + text_stage_2 에디터 ✅ - VOID 토글 4 + voidLevel + 잔향 단어 input + Original Emotion 매핑 ✅ - admin-trajectory 페르소나 재생 ✅ - 저장 로직 saveMemory() ✅

→ 기존 폼에 섹션 추가하는 방식이라 원래 3.0 세션 추정 과대. 재견적 2.2.

#### 12-1. 메모리 수준 폼 확장 [0.4] ✅ 2026-04-21 완료

기존 폼 (admin.html:55~170)에 섹션 끼워넣기: - [x] sensory_anchor 섹션 (modality 라디오 + content input + weight 슬라이더) - [x] original_reason_vector (AF) — 3+4 슬라이더 + 합계 실시간 표시 + 정규화 버튼 (삼각/사각 SVG picker는 V2 폴리시로 이월) - [x] 오염 초기 상태 섹션: cont_depth range + cont_divergence/convergence/heterogeneity 3 슬라이더 + cont_stage_1/2/3 3 슬라이더 + 합=1 정규화 - [x] terrain_shape 드롭다운 (현재 ’circular’만) - [x] admin.js:282 loadMemory() 확장, admin.js:1848 saveMemory() 확장 - [x] repo.js:108 saveMemoryGraph 페이로드 확장 (UPDATE/INSERT 양쪽 조건부 spread) - [x] 버그 fix: sound_map 컬럼 drop된 상태 대응 (조건부 포함) - [x] DB 라운드트립 smoke 검증 (2026-04-21) — test/smoke_task_12_1.js, ALL 13 checks PASS + sound_map 잔존 참조 없음 확인 - [x] Admin UI→DB E2E 검증 (2026-04-22) — test/e2e/admin_tests.mjs, Playwright. 27/27 PASS (확장). 새 메모리 생성 → 폼 전체 입력(메타·sensory·AF 3+4·cont 3축+3stage·terrain) → 씬 3개 추가 → 응결점 SVG 3개 클릭 추가 → 저장 → DB 라운드트립(ghost_condensation_points count=3 포함) 복원 검증. Auth 는 setup_admin_auth.mjs 로 1회 세션 저장 후 재사용. - silent-drop 버그 하나 발견·수정 (2026-04-22): admin.js:1977 sensory_anchor 에서 content 만 채우고 modality “없음” 이면 null 저장 (경고 없이). 정책상 저장 동작은 유지하되 console.warn 추가로 디버그 가시성 확보. 의도된 사용 플로우는 modality 필수 선택.

#### 12-2. 씬 수준 폼 확장 [0.2] ✅ 2026-04-22 완료

- ☒ 씬별 AF picker — renderSceneAfPicker(scene, sceneIndex), VOID 섹션 아래 자동 삽입. 3+4 input + 실시간 합계 + 비우면 originalReasonVector=null 복귀.

- ☒ 이벤트 위임 — document.addEventListener('input', handleSceneAfInput, true). renderScenes 재호출해도 리바인딩 불필요.

- ☒ 저장·로드 경로 재사용 — repo.js:61 (load) + repo.js:263 (save) 이미 wired (camelCase originalReasonVector ↔ snake original_reason_vector).

- ☒ 디버그 getter — window.currentScenes로 모듈 스코프 let 접근 가능.

- ☒ 콘솔 테스트 통과 (AF 섹션 11/11, 합계 표시, null 복귀)

- 나머지(VOID/잔향/Original Emotion 매핑/text_stage_2)는 기존 UI 그대로 유지

#### 12-3. 응결점 편집 [0.4] ✅ 2026-04-22 완료

- 원형 지형 SVG (R=56) viewBox -60 -60 120 120, 외곽 원 + 중심 void(5.6) 점선 표시 + 십자 가이드

- ghost_condensation_points 편집: 빈 공간 클릭=추가 / 점 드래그=이동 / 리스트 ✕ 버튼=삭제 / 리스트 slider=threshold 조절

- 클램프 — void 경계 안쪽 클릭은 경계 밖으로 밀어냄, R=56 경계 밖은 안쪽으로 당김 (직접 _ghostPoints.push는 우회)

- 씬 pin 자동 배치 — renderScenePinsRef() 씬별 originalReasonVector → AF 좌표 투영 (attribution X축, core_fear Z축, 70% 반경 스케일). 값 없는 씬은 스킵

- 위치: 메모리 편집기 “공간 설정” 섹션 내부 (별도 탭 안 만듦, UX 단순화)

- 저장·로드 경로 — repo.js:108 destructure + UPDATE/INSERT 조건부 spread. listMemoriesWithScenesChoices 반환 객체에 Lumen 필드 전수 포함 (이전 12-1이 로컬 캐시로만 작동하던 버그 수반 수정)

- 콘솔 테스트 통과 (dots=3, rows=3, threshold 조절, 삭제, save 포맷)

- UI 실제 드래그·저장 → DB 라운드트립 검증 (2026-04-22)

#### 12-4. 분기 시뮬·가시화 [1.0] ✅ 2026-04-22 완료

구현 경로: js/admin-trajectory.js Canvas 탭 사이드바 “분기 시뮬” 섹션 (admin.html:433 페르소나 재생 바로 아래). ByeoriEngine + SceneNavigator 직접 import. 재생 데이터(plays) 없이 작가 입력값만으로 on-the-fly 시뮬.

- 가상 관객 감정 입력기 (2026-04-22) — 6-dim 슬라이더(fear/sadness/anger/joy/longing/guilt, admin originalVectorEditor 와 동일). 프리셋 6종(애도·공명·분노회피·무감·죄책·치유) 드롭다운 + 페르소나 ← 버튼으로 선택된 실제 페르소나의 평균 user_emotion 불러오기.

- 실시간 계산·표시 (2026-04-22) — 매 step 마다 ByeoriEngine.calculateStep({userVector, originalVector:{base, reason_analysis}, userTraj, origTraj, sceneScores}) 호출. readout 패널에 pattern · bucket · align · level · shape · mismatch_type · fallback narrative 표시.

- 후보 씬 하이라이트 (2026-04-22) — SceneNavigator.navigate() 결과 #simOverlay SVG 그룹에 렌더: 현재 씬=꽉 찬 원, 후보 씬=점선 링 + 화살, 방문 경로=점선 라인. renderGraph() 말미에서 자동 재적용.

- 비교 모드 (2026-04-22) — 체크박스 ON → B runner 슬라이더 노출. 두 runner 독립 궤적·엔진 상태 유지. A=amber (#c4a882), B=teal (#6aa383) 색 구분, A 위 / B 아래로 8px offset 하여 겹침 방지.

- 시작 씬 지능 선택 (2026-04-22) — memories.meta.emotion_entries 있으면 dominant 감정의 entry 씬, 없으면 scene_order=0.

- 로직 smoke (2026-04-22) — 가짜 씬 5개 + 두 페르소나(애도/분노) N=6 step: 감정 차이로 pattern 분기 확인(echo_follow vs contradiction). 체크 6/6 PASS. 브라우저 DOM smoke 는 test/smoke_task_12_4.js.

#### 12-5. 마감 [0.2] ✅ 2026-04-22 완료

- ☒ 스타일 일관성 (2026-04-22) — 12-1/12-2/12-3/12-4 신설 UI 가 기존 .editor-section/.tv-section-label/.tv-toggle 패턴을 그대로 사용하는 것 확인. 신규 CSS 추가 없이 기존 토큰만 재사용 (amber #c4a882, teal #6aa383).

- ☒ 저장 안정성 — dirty-flag 기반 이탈 확인 (2026-04-22) — js/admin.js 상단 editorDirty 플래그 + document-level delegation 으로 #editorScreen 내부 input/textarea/select 변경 감지. cancelEdit() 에서 dirty 면 confirm 다이얼로그. beforeunload 가드로 새로고침/탭 닫기도 경고. saveMemory 성공 및 editMemory/addNewMemory 초기 진입 시 clear.

- ☒ 에러 처리 최소선 — 기존 saveMemory try/catch 수용 (2026-04-22) — 저장 실패 시 alert + console.error (detail/hint/code/stack 포함) 로 복구 가능한 상태 유지. UI 는 편집 화면에 남아 있어 사용자가 재시도 가능. 네트워크·입력 검증·권한 3종 에러 모두 동일 경로로 흡수.

- [~] smoke 기각 (2026-04-22) — 별도 smoke 파일 생성 대신 수동 테스트로 대체: (a) 편집 중 취소 → confirm 표시, (b) 저장 후 취소 → confirm 없음, (c) 입력 없이 취소 → confirm 없음.

- ☒ 수락 기준 충족: dirty 이탈 가드로 변경 유실 방지, 저장 에러 alert + console 상세 로그, 편집 화면 유지로 재시도 가능.

V2 이월 (L에 포함 안 됨): original_vector 17-dim 확장, 동심원 overlay·layer_radii 슬라이더·center_void 위치 지정·색상 테마 프리셋.

### 작업 13 — Play entry 감정진입점 motif 매칭 [0.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

- 목적: motif_tags를 Play entry 매칭 신호로 활성화. 관객 입력 키워드가 특정 motif와 겹치면 해당 메모리 우선순위 ↑. motif_tags가 “죽은 작가 메모”에서 “감정진입 인덱스”로 재정의.

- ☒ motif_tags 위치 확정 (2026-04-21) — scenes.meta.motif_tags(현행) + memories.meta.motif_tags(미래 확장) 둘 다 aggregate. 현 템플릿은 scene-level이므로 메모리의 모든 scene motif_tags 합집합으로 해석.

- ☒ memories 쿼리 selector (2026-04-21) — no-op 확인. js/services/NetworkService.js:37 .select('*') + scenes full fetch 이미 meta 포함. 쿼리 수정 불필요.

- ☒ 유사도 보너스 구현 (2026-04-21) — js/app/archive.js

  - _collectMotifTags(memory) — 메모리 레벨 + scene 레벨 motif_tags를 Set으로 합침 (lowercase 정규화)

  - _motifBonus(queryLower, memory) — 한국어 agglutinative 특성 대응으로 substring 매칭 (query.includes(motif) hit count)

  - α 상수 _MOTIF_ALPHA = 0.15 — 튜닝 용이하게 module-top 노출

  - 적용 경로: _finderMatchByText, _pickTopMemoryForLumen text branch. chip-only _finderMatch는 입력 텍스트 없음 → 적용 안 함.

- ☒ 아키텍처 편차 기록 (2026-04-21) — 원문은 supabase/functions/claude-scene play_entry_match 프롬프트 확장을 명시했으나, 실제 아키텍처는 100% 클라이언트측 매칭 (archive.js:_finderMatchByText). claude-scene에 play_entry_match 타입 부재. LLM 라운드트립은 오프닝 UX 지연을 낳아 회피 — 클라이언트 구현으로 대체. 유사도 공식(cosine + α×intersection)은 동일.

- Sprint 2에 배치 → Sprint 0 조기 완료 (작업 0 병행 중 자투리 0.5 세션 소화)

## 14. Post-demo 비전 — 위상적 quilt (2026-04-27 발견, 박사 거리)

§0 계약서 원칙에 따라 본 데모(5-19) 스코프 밖. 별도 추적용 기록. 데모 진행 중 본 §14 가 stretch 욕심으로 작용하지 않게 가드.

한 줄: 작품의 공간 모델을 메트릭(거리 측정) → 위상(이웃 관계 + 자동 모양) 으로 재정식화. 박사 / MIT Media Lab 포트폴리오 framing 후보. 메모리 [Theoretical Framework] / [Platform Direction] / [Career Goal] 과 정합.

### 14-1. 발견된 갭 (4-27 세션)

- 위치 vs 궤적 vs 응결점 — 셋이 다른 차원. 위치=공간(씬 단위 stage_position), 궤적=논리(시간/분기), 응결점=메모리 누적(메모리 단위 단어 풀). admin UI 한 캔버스에 셋이 섞여 디자인 헷갈림의 근원.

- 메트릭 vs 위상 갭 — 작가 직감(“씬 1 둘러싼 영역에 3,4,7”, “안의 상대성”)은 위상수학적. 시스템 구현(SceneNavigator.js cosine similarity + BASE_RADIUS=0.35)은 메트릭. 두 모델 안 맞아 UI 결정 흔들림.

- 시뮬 단순화 약점 — 시뮬은 페르소나 1벡터 결정론 (r.emotion 매 step 고정, admin-trajectory.js:953). 작품 자체는 매 씬마다 user_emotion 갱신 비결정론 (play-test.html:4080 game.userEmotionTrajectory). 시뮬로 작품 흐름 디버깅 불완전.

- 사각형 캔버스의 인공성 — computeAfTerrainFields 가 SZ=112 정사각형 격자에 모든 점을 그림. 메트릭 자체는 자연 blob 인데 격자 mask 가 사각형으로 가둠.

### 14-2. 위상적 quilt 비전

핵심 명제: 씬 = 위상적 모양. 메모리 = 모양들의 quilt (CW complex). 매 회차 = 모양들의 동적 변형 (homotopy class 보존).

- 작가 정함: 모양 + 경계 매칭 규칙 + 의미 (정적, 위상적)

- 시스템 정함: 매 회차의 시각적 변형 (동적, 메트릭)

- 둘이 분리되어 작가 통제 와 변이 부산물 이 양립 — [Platform Direction] “변이는 부산물” 과 정합

작품 매핑 후보: - 씬 종류 ↔ 모양 (V자=분기, 도넛=회피, 원=fixation, 별=공명, …) - 관객 공명 ↔ 모양 변형 (부풀음/수축/회전) - transition_pattern ↔ 변형 종류 (echo_follow=호흡, contradiction=반전, …) - 인접 씬 ↔ 경계 매칭 (위상수학 attaching map)

### 14-3. 자동 quilt (구현 단순화)

작가가 모양을 수동으로 그리지 않아도, 메트릭이 자동 모양 생성:

- 현재: 정사각형 격자 + 모든 점 그림 → 사각형 모양

- 변경 한 줄: if (influence(x, z) > threshold) draw(...) → 자연 blob

- Voronoi 분할: 씬 = seed, 각 cell = 자동 영역 → quilt 자동 생성

→ 수동 quilt 의 작가 부담 ↓ + 위상 비전의 핵심(사각형 벗기기, 자연 모양) 보존. 학부 한 주 거리 (Phase 1 후보).

### 14-4. 인터페이스 분리

위상 quilt 채택 = admin 도구가 둘로 갈라짐:

|  | 정적 위상 에디터 | 동적 검증 도구 |
| --- | --- | --- |
| 작가 작업 | 모양 / 경계 / 의미 정의 | 시뮬 / plays 재생 / heatmap |
| 동역학 | 안 보임 | 자동 재생 (next/back), 페르소나 plays 재생, 통계 |
| 직접 조작 | 정적 quilt | next/back 만, 시뮬은 시스템 |

→ 작가가 모든 회차를 미리 보는 욕심 포기 = 작품 정체성 (변이=부산물) 과 정합.

### 14-5. 수학 분야 매핑 (포트폴리오 framing)

| 작품 측면 | 수학 분야 |
| --- | --- |
| 모양 + quilt | CW complex |
| 모양 변형 | Homotopy theory |
| 경계 매칭 | Attaching map |
| 동심원 / 깊이 / “안” 의 상대성 | Morse theory (gradient flow) |
| 이본론 (관객마다 다른 의미) | Sheaf theory (같은 base, 다른 section) |
| 회차 데이터 분석 | Persistent homology (TDA) |
| 페르소나 클러스터 | Information geometry |

가장 직접 매핑 = 이본론 ↔ sheaf theory. 박사 지원서 framing 후보. 분리 가능 논문 3편 가능 (위상 narrative engine / sheaf semantics / TDA of audience trajectories).

### 14-6. 단계화 (학부 → 박사)

| Phase | 내용 | 분량 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자동 quilt mask — 사각형 벗기기 | 한 주 | 데모 후 즉시 가능 |
| 2 | 동심원 ring overlay + positional audio (D 방향 드론) | 1-2주 | 학부 |
| 3 | 이벤트 마커 6종 + 응결점 자동 짝짓기 | 한 학기 | 학부 졸논문 |
| 4 | 수동 모양 + 경계 매칭 + admin 위상 에디터 | — | 박사 단계 |
| 5 | TDA / sheaf 정식화 + 비교 실험 + 논문 | — | 박사 본격 |

### 14-7. 데모와의 관계

§14 비전은 본 데모(5-19) 작업 아님. 데모는 §4 진행 (작업 14 / 2-D / 7 / 8 / 9 / 10). 다만 자동 quilt mask (Phase 1) 는 1-2일 spike 로 데모 중 시도 가능 — 단 그 욕심이 §4 진행을 침해하지 않을 때만. Phase 2+ 는 데모 후로 명확히 분리.

### 14-8. 관련 메모리

- Theoretical Framework — 이본론 정의

- Platform Direction — “변이는 부산물”

- Career Goal — MIT Media Lab

- Avoid Authorial-Control Framing — 작가 통제는 정체성 X

- Lumen Topological Vision — 본 §14 동반 메모

## 15. Post-demo 풀문제 — 씬·유령 페어링 모델 (2026-04-28 발견)

§14 와 동일하게 본 데모(5-19) 스코프 밖. 풀어야 할 디자인 문제로 별도 추적.

§2 작품 명제 “관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다” 의 메커니즘 정의 부재가 본 §15 의 출발. 이 메커니즘이 정해져야 작품 명제가 운영 가능해짐.

### 15-1. 페어링 모델 (잠정)

- 씬 = 1 유령 (1:1 페어). §14 quilt 와 정합 — 퀼트가 의도된 이음매라는 (A) 노선 전제.

- 두 층 분리:

  - 층1 (소극적 조우 · 익명 다수) → 유령 a 누적 변형. 다수의 약한 영향이 유령 a 의 형태·말투·잔영에 누적. drift / 점돌연변이 유사.

  - 층2 (명명된 기여 · 다른 path 열음) → 씬 b 신규 생성. 강한 일탈이 새 씬으로 분기. speciation / branching event.

- 기억유전학 프레임 (quasispecies ODE) 와 동형 — 박사 제안서 인프라 정합.

- 메모리 [TEM 유령 위장 모드 — 두 층 구조] 의 정의와 1:1 대응.

### 15-2. 미해결 메커니즘 4종

(a) 씬 폭발 + lifecycle 정책 - path 여는 사람마다 씬 1개 추가. 누적 시 운영 부담. - 큐레이션 / 병합 / 소멸 정책 필요. 후보: 씬 b 가 일정 기간 추가 분기 못 일으키면 시들어 사라짐 / 같은 모티프로 분기된 씬은 흡수 / 후속 플레이어가 거치지 않으면 archive 로 강등.

(b) “다른 path 열었다” 결정론적 판정 - 메모리상 LLM 호출 금지 (feedback_no_llm_judgment) — 룰 기반만. - 누적 변형(층1)에 쓰는 mismatch_type · alignment_score · 오염 3축이 분기 임계값으로 충분한지 의심. 분기 판정은 콘텐츠 영구 생성이라 더 무거운 결정. - 분기용 추가 축 또는 임계 결정 필요.

(c) 씬 b 생성기 입력 - b = a 의 mutation (지형 + path-여는-행위 변형 벡터) vs 독립 생성. - mutation 노선이 기억유전학 프레임과 정합. b 가 a 와 계보가 보이도록 만들어져야 함 — 지형 잔영, 색감 가족유사성, 응결점 좌표 상관 등.

(d) 데모 규모 가시성 (7월말 immediate 리스크) - 파일럿 10명 규모 — path 여는 사람 1~2 → 씬 a + b·c 정도. - “분기 메커니즘” vs “씬 3개짜리 작품” 의 차이가 안 보일 위험. - 시드로 미리 분기된 씬 1~2 개 심거나 작가가 직접 씬 b 만들어 두는 사전 설계 필요.

### 15-3. 씬 진입·생성 연출 미정 항목

- 퀼트 노선 + 1:1 페어링 + 분기 생성 메커니즘이 결정되면, 연출 차원에서 풀어야 할 항목. 두 차원 분리:

A. 씬 경계 통과 (모든 회차에서 매번 발생) - [ ] 이음매 신호 — cut / fade / 암전 / void / 화이트아웃 중 무엇? 퀼트가 의도된 이음매라는 점을 플레이어가 인식 가능해야 함. 신호가 없으면 사고로 보임. - [ ] 이음매 길이 — 0.5초 컷 (단호) vs 2~3초 페이드 (전이) vs 정지 1프레임 (글리치). 각각 함의 다름. - [ ] 좌표 리셋 — 씬 a 의 출구 좌표와 씬 b 의 입구 좌표를 잇는가, 또는 둘이 무관하고 매 진입마다 안전 위치에 스폰? - [ ] 음향 — drone / noise floor 가 씬 경계에서 끊기는가, 이어지는가, 변형되는가. - [ ] 본인 직전 행적 (궤적·접촉한 유령) 의 잔향 이 다음 씬에 묻어가는가, 리셋되는가. 묻어가야 누적 변형(층1) 이 작동함.

B. 씬 b 신규 생성 이벤트 (분기 발생 시 1회) - [ ] 본인 (path 연 사람) 의 즉시 경험 — b 가 즉시 보이는가, 다음 세션에 보이는가, 영원히 본인은 못 보는가? 메모리상 “직전 전달자” 정의는 다음 세대에게 잔상을 남기는 것 — 즉 본인은 자기 분기를 못 보는 게 정합적. - [ ] 후속 플레이어의 발견 경로 — b 가 a 진입자에게도 보이는가, b 진입은 별도 조건 필요한가? quilt 위상 결정. - [ ] 분기 순간 의 시각 신호 — 본인은 path 를 열었다는 사실을 자각? 무자각? 후행 자각 (귀환 후 archive 에 한 줄)? 자각 정도가 작품 톤 결정. - [ ] b 가 a 의 mutation 임을 보여주는 시각 어휘 — 지형의 잔영 / 색감 가족유사성 / 음향 변주 / 유령 b 의 자세가 a 의 거울상 등. - [ ] archetype 흡수 (이전 회의 결정 — 층1 은 환경 결로 흡수) 가 a→b 전환에 따라 어떻게 바뀌는가. b 의 archetype 결은 a 의 결을 상속? - [ ] 분기 횟수의 시각화 — quilt 가 점점 두꺼워질 때 후속 플레이어가 그 두께를 느끼는가. 느끼면 너무 systemic, 안 느끼면 분기 메커니즘이 안 보임. 균형점 찾기.

위 항목들은 §15-1·15-2 메커니즘 결정 후 다룸. 메커니즘 미정 상태에서 연출 먼저 정하면 메커니즘이 연출에 끌려감.

### 15-4. 데모와의 관계

본 데모(5-19) 는 페어링 1:1 모델 미적용. 현재 SCOPE 그대로 진행 (메모리 단위 지형 + 응결점에 유령 다수, §4 작업 14 / 2-D / 7). §15 모델은 7월말 데모(파일럿 10명) 직전 또는 직후의 후속 결정 항목. §14 위상적 quilt 와 합쳐 박사 제안서 인프라로 정식화.

### 15-5. 관련 메모리·문서

- TEM 유령 위장 모드 — 두 층 구조 — 두 층 정의 출처. §15-1 의 모태.

- 궤적 비교 프레임 — quasispecies ODE 메인. §15-1 의 분자적 정합.

- 최종 목표 — 기억 염기서열화 — 박사 10년 인프라 맥락.

- 플레이어 기여 판정에 LLM 추가 호출 금지 — §15-2 (b) 의 제약.

- §14 위상적 quilt — quilt 모델의 수학적 정식화 (페어링 모델은 콘텐츠/소셜 층, 둘이 직교).

- §2 명제 “관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다” — §15 가 풀어야 할 명제.