# 기억유전학 연구 프로그램 (Mnemonic Genetics Research Program)

문서 작성: 2026-04-21 작성 근거: 사용자 명시 요청 (Lumen 스코프 락 예외 승인 2026-04-21) 언어: 한국어 (인용·기술 용어 영문 병기) 다음 감사일: 2026-07-21 (분기 감사, §0.3)

## 자체 검증 (작성 완료 후 채움)

- 작품 로드맵·이론 논증·유학 체크리스트가 섞이지 않았는가 — 작품·이론·유학 언급은 교차점 기술에 한정, 독립 서술 없음

- 각 단계에 측정 가능한 산출물이 있는가 — 5개 단계 모두 artifact 명시

- 자원 매핑에 “—” 셀이 있는가 — 50개 셀 중 29개가 “—” (§3)

- §6 미결 사항이 비어 있지 않은가 — 14개 미결 항목

- 이 문서를 박소정 본인 외에 제3자(외부 연구자)가 읽어도 프로그램의 골격이 이해되는가 — 의존 문서 경로는 각주에 명시, 핵심 주장은 본문 자체완결

## 0. 메타 정보

### 0.1 문서 목적

본 문서는 “인류 집단 기억의 염기서열화 및 새로운 서열 생성”이라는 최종 목표를 향한 10년 규모 연구 프로그램의 정규 참조(canonical reference)를 제공한다. “기억유전학이 무엇인가”가 아니라 “어떻게 구축할 것인가”를 다룬다. 예술 작품(TEM), 이론 논증(기억유전학 v0.3), 유학 경로는 각각 별도 문서가 관리한다.

### 0.2 인접 문서와의 관계

| 문서 | 관계 |
| --- | --- |
| 이론 논문 (docs/기억유전학_v0.3.md, docs/paper/mnemonic_genetics_paper_draft_ko-260403.md) | 6연산·오염 벡터의 이론적 정의를 제공. 본 문서는 이를 조작적 규칙으로 환원하는 작업의 일정과 산출물만 관리 |
| TEM 시스템 매뉴얼 (docs/TEM_시스템_매뉴얼-260410.md, docs/LUMEN_DEMO_SCOPE.md, docs/V2_backlog-260421.md) | 작품·시스템 구현의 정규 출처. 본 문서는 TEM을 “데이터 생성 인프라”로만 참조 |
| 유학 계획 문서 | 본 문서에서 다루지 않음. 자원 매핑(§3)에 진학 시점을 자원 가용 시점으로만 참조 |

### 0.3 개정 규칙

본 문서는 분기별(1·4·7·10월 각 21일)로 감사한다. 감사 결과는 부록 C에 append-only로 축적한다. 감사자: 박소정 단독(외부 감사자 섭외는 §6 Q7 참조).

감사 항목: - 각 단계의 진척 변화 (산출물 기준) - 자원 매핑의 셀 상태 갱신 (새로 들어온/나간 자원) - §6 미결 사항 중 해결된 것의 제거 및 신규 미결 추가 - 위험 레지스터의 탐지 지표 점검

## 1. 최종 목표 (Terminal Goal)

### 1.1 정식 진술

인류 집단 기억의 염기서열화 및 새로운 서열 생성. 기억의 변형 연산(기억유전학 v0.3 §2의 6연산)을 데이터에서 자동 판정할 수 있는 규칙으로 환원하고, 이 규칙으로 인간 집단의 기억 체험 궤적을 이산·연속 결합 서열로 표기(sequencing)하며, 이 서열 공간 위에서 새로운 서열을 합성(generation)하는 수학적·계산적 파이프라인을 구축한다.

### 1.2 기초과학 연구 단위로 규정하는 근거

예술 작품 단위가 아닌 이유: 최종 산출물의 검증 조건이 “관객 반응” 또는 “비평적 수용”이 아니다. 생성된 서열이 (a) 기존 서열 분포와 같은 함수 패밀리에 속하는가(§1.3 기준 1), (b) 적응도 함수에 대해 예측적인가(§1.3 기준 2)로 판정된다. 이는 quasispecies 이론이 바이러스 진화를 판정하는 방식과 동일한 구조의 반증 가능성을 갖는다.

플랫폼 단위가 아닌 이유: 목표가 “서비스 채택률”이 아니라 “서열 공간의 식별”이다. TEM은 이 목표를 위한 데이터 생성 인프라이지, 목표 자체가 아니다.

### 1.3 검증 조건

최종 목표가 “달성됐다”는 판정은 다음 둘 중 하나 이상이 충족될 때 성립한다.

- 함수 패밀리 일치: 수집된 인간 기억 체험 서열의 주요 분포 속성(heterogeneity 누적 곡선, divergence 포화 곡선, convergence 스케일링) 중 3개 이상이 quasispecies 이론이 예측하는 함수 패밀리와 일치한다(95% CI 내 기각되지 않음). 비교 기준: docs/기억유전학_v0.3.md §12.2, §13.4의 기질-비의존적 속성 4종.

- 생성물의 외부 판정: 파이프라인이 합성한 서열이 제3자 평가(패널 또는 기계 판정)에서 인간 생성 서열과 구분되지 않는 비율이 우연 수준을 넘는다. 비율과 패널 구성은 §6 Q12 참조.

이 문서는 “증명”이라는 표현을 사용하지 않는다. 위 두 조건은 반증 실패 조건이다.

## 2. 역산된 5단계 (Backward Chaining)

### 2.0 단계 순서의 논증

순서는 임의가 아니다. 각 단계의 선행 조건이 직전 단계의 산출물이다.

- 1 → 2: 6연산이 데이터 레벨에서 구별되는 결정 규칙으로 환원되지 않으면, 측정 도구는 정의 안 된 양을 측정한다. 조작적 정의 없이 만든 메트릭은 사후 해석 변경에 취약하다.

- 2 → 3: 종단 프로토콜의 스키마는 측정 도구가 무엇을 요구하는지에 의해 결정된다. 데이터가 축적된 뒤 스키마를 바꾸면 소급 적용 불가한 손실이 발생한다.

- 3 → 4: 레퍼런스 코퍼스(BLOSUM-유사 전이 행렬, HIV 계통역학 메트릭 등)와의 비교는 비교 대상이 충분한 규모일 때만 통계적으로 성립한다. 합성 사용자 파이프라인도 실제 데이터가 있어야 보정 기준이 생긴다.

- 4 → 5: 생성 모델의 아키텍처 선택은 입력 공간의 함수 패밀리에 의존한다. 함수 패밀리가 식별되지 않은 상태에서 모델을 고르면 귀납 편향(inductive bias)이 임의로 주입된다.

### 2.1 단계 1 — 6연산의 조작적 정의

- 목표: 6연산 각각을 TEM plays 테이블의 결정 규칙(decision rule)으로 환원한 규칙집과, 이 규칙의 자동 판정 출력이 수동 레이블과 일치함을 보인 검증 세트

- 측정 가능한 산출물:

  - 규칙 문서: 각 연산당 (a) 입력 필드, (b) 임계, (c) 예외 처리, (d) 근거 인용(docs/기억유전학_v0.3.md §2, docs/TEM_시스템_매뉴얼-260410.md 해당 절)

  - 자동 판정 스크립트: 기존 ContaminationTracker·ByeoriEngine의 출력에서 6연산 레이블을 생성

  - 검증 세트: 최소 30개 plays에 대한 수동 레이블, 자동 판정과의 Cohen’s κ ≥ 0.7(목표치)

  - 한계 문서: 현재 데이터로 구별 불가능한 연산 쌍을 명시(예: Op 1과 Op 5의 초기 시그널은 동일 가능, v0.3 §2 논의)

- 선행 조건:

  - TEM plays 스키마가 현재 수준으로 안정화되어 있음 (docs/데이터계약_브릿지_v1-260412.md 기준)

  - 페르소나 시뮬 293 plays (docs/paper/TEM_paper_draft_v0.1-260419.md §6.1) 또는 파일럿 데이터

- 예상 소요: 6–12개월. 학부 잔여 기간 내 수행 가능.

### 2.2 단계 2 — 측정 도구

- 목표: 6연산과 오염 4축(depth·divergence·convergence·heterogeneity)을 독립적으로 계산하는 분석 스크립트, 각 스크립트의 단위 테스트, v0.3 §13.4의 4가지 기질-비의존적 검증 항목 중 최소 2개의 실행 결과

- 측정 가능한 산출물:

  - 분석 라이브러리: 입력 plays→출력 (ops[], axes{})의 재현 가능 파이프라인

  - 단위 테스트: 합성 데이터(페르소나 파이프라인) 기준으로 각 축의 기대 분포 재현

  - 검증 리포트: v0.3 §13.4 항목 중 (1) 분자시계 포화 곡선 형태 비교, (2) BLOSUM 유사 금지 구역 비교 — 중 2개 이상의 실행 결과를 단일 아티클 초안으로

- 선행 조건: 단계 1 완료. 특히 Cohen’s κ ≥ 0.7 충족 없으면 측정 도구가 정의되지 않은 양을 측정하므로 진입 금지.

- 예상 소요: 6–12개월. 단계 1과 일부 병행 가능(규칙 설계와 스크립트 스텁을 같은 iteration에 두는 경우).

### 2.3 단계 3 — 종단 데이터 수집 프로토콜

- 목표: 동일 체험자의 장기 반복 방문 데이터 수집 설계, IRB 승인, 최소 N과 관찰 기간 확정, 데이터 계약 문서

- 측정 가능한 산출물:

  - IRB 승인서 (소속 기관 결정 후 — §6 Q3 참조)

  - 프로토콜 문서: 최소 N, 재방문 간격, 중도 이탈 처리, PII 필터링 규칙

  - 수집 시스템: 기존 TEM 인프라 위의 종단 인덱스(session_id 체인, 재방문 식별), docs/안전_설계-260324.md의 block_high/mid 규칙 유지

  - 최종 데이터셋: N≥30, 최소 6개월 관찰 (§6 Q4의 N 결정 기준 참조)

- 선행 조건: 단계 2의 측정 도구가 안정화되어 있어야 스키마를 고정할 수 있다. IRB 심사에는 측정할 양의 정의가 요구되므로 단계 2의 검증 리포트가 사실상 심사 자료.

- 예상 소요: 18–36개월. 박사 과정 내 수행. IRB 심사·모집·관찰 기간이 소요의 대부분.

### 2.4 단계 4 — 레퍼런스 코퍼스 구축

- 목표: 기억 서열과 비교 가능한 분자적 레퍼런스 데이터의 확보, 합성 사용자 파이프라인의 외적 타당성 보강 결과, 두 경로의 교차 검증 문서

- 측정 가능한 산출물:

  - 분자 레퍼런스: BLOSUM 치환 행렬, HIV 계통역학 공개 데이터(LANL 가용성은 §6 Q5) 또는 대체 레퍼런스(§6 Q6), 분자시계 공개 데이터셋 — 각각 TEM 데이터와의 매핑 테이블

  - 합성 사용자 보강: 페르소나 파이프라인(IPIP-NEO-300 기반, 현 293 plays)을 단계 3의 실제 인간 데이터와 교차 비교한 보정 리포트, LLM 편향 감사 프로토콜(docs/paper/TEM_paper_draft_v0.1-260419.md §7.2 후속)

  - 교차 검증: 분자 레퍼런스와 TEM 실제 데이터, 합성 데이터 세 축의 함수 패밀리 일치도 리포트

- 선행 조건: 단계 3의 실제 인간 데이터. 이 데이터 없이 합성 파이프라인만으로 레퍼런스 비교를 하면 LLM 편향이 비교 대상에 이미 주입된다.

- 예상 소요: 24–48개월. 박사 중후반. 분자 데이터 전처리·재현이 주요 병목.

### 2.5 단계 5 — 생성 모델

- 목표: 수집·식별된 서열 공간 위에서 새로운 서열을 합성하는 모델의 아키텍처 후보 비교, 최소 1개 구현 프로토타입, 생성물 평가 프로토콜

- 측정 가능한 산출물:

  - 아키텍처 비교 문서: 후보군과 선택 근거. 후보 예시(이 순서는 확정 아님): (a) 이산 토큰+연속 감정 벡터를 위한 VAE, (b) 상태공간 모델(SSM), (c) quasispecies ODE 위의 학습된 적합도 함수 — 각 후보에 대해 입력 서열의 함수 패밀리(단계 4 산출물)와의 정합성을 기준으로 평가

  - 프로토타입: 재현 가능한 학습·평가 파이프라인. 논문 드래프트 수준의 산출물

  - 평가 프로토콜: §1.3의 두 검증 조건을 생성물에 적용하는 구체 절차. 제3자 판정 구성 및 prior(§6 Q12)

- 선행 조건: 단계 4의 교차 검증 리포트. 함수 패밀리 미식별 상태에서의 모델 선택은 귀납 편향이 임의로 주입되므로 진입 금지.

- 예상 소요: 24–60개월. 박사 후반–포닥. AlphaFold 유형의 분자 구조 모델은 본 단계의 직접 후보가 아니다(§6 Q13).

## 3. 자원 매핑

각 셀: 해당 자원이 해당 단계에서 기여하는 방식. “—”는 “기여 없음”을 의미한다.

| 자원 단계 | 1. 조작적 정의 | 2. 측정 도구 | 3. 종단 수집 | 4. 레퍼런스 | 5. 생성 모델 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lumen Prize 2026 | 파일럿 n=5–7 (SCOPE §4 작업10)에서 소규모 수동 레이블 확보 (부산물) | — | — | — | — |
| Leonardo/MIT Press | 연산 정의와 규칙을 쓸거리로 정제하는 외부 검증 채널 (rolling submission) | 검증 리포트의 출판 채널 | — | — | — |
| ArtsIT 2026 | — | 페르소나 기반 메트릭 결과 발표 채널 | — | — | — |
| NYU IMA (2027 편입 후 2년) | 코스워크에서 연산 정의 초고 검토 가능(지도교수 미정, §6 Q8) | HCI 트랙 코스워크와 교차 | 기관 IRB 채널(§6 Q3) | — | — |
| MIT Media Lab (가정: 석박사 진입) | — | — | 박사 레벨 종단 연구 인프라 | 분자 데이터 접근·계산 자원 | 지도·공저·장비 |
| 아빠의 유전자 연구소 장비 | [미결 → §6 Q1] | [미결 → §6 Q1] | — | [미결 → §6 Q1] | — |
| Claude API / 로컬 LLM | 규칙 초안의 케이스 확장 (수동 레이블링 보조) | 합성 데이터 생성 (단위 테스트용) | — | 페르소나 파이프라인 구동 | 기반 모델 후보 또는 비교 baseline |
| 멘토 관계 (문학 12년) | [미결 → §6 Q2] | — | — | [미결 → §6 Q2] | — |
| 합성 사용자 파이프라인 (현 293 plays) | — | 메트릭의 계산적 일관성 검증 | — | 외적 타당성 교차 검증 | 사전학습 규모 확장용 데이터 소스 |
| 공동연구자 (현재 없음) | 생물정보학 1명 (§6 Q9) | 통계/ML 1명 (§6 Q9) | 인지심리·HCI 1명, IRB 경험자 (§6 Q9) | 분자진화학 1명 (§6 Q9) | 생성 모델링 1명 (§6 Q9) |

매트릭스 통계: 50개 셀 중 기여 셀 21개, “—” 29개, [미결] 5개.

“—” 셀 해설: 단계와 자원 사이의 불일치는 의도적이다. 예: Lumen Prize는 단계 1의 파일럿 부산물 외에는 연구 프로그램에 직접 기여하지 않는다. 이를 “대규모 종단 연구의 선행”으로 해석하면 드리프트 위험(§4.1).

## 4. 위험 레지스터

### 4.1 R1 — 작품 성공 드리프트

- 설명: TEM이 작품으로 성공하면서 전시·후속 제작·파일럿이 연구 시간을 빨아먹고, 연구 프로그램의 단계 1–2가 정체되는 위험.

- 탐지 지표: 분기 감사 시 (a) 단계 1의 Cohen’s κ 목표 대비 진척, (b) 지난 분기에 연구 artifact 대 작품 artifact의 커밋 비율. 작품 쪽이 80%를 넘는 분기가 2연속이면 경보.

- 완화 행동: 2026-07-22(첫 분기 감사) 박소정이 직전 분기의 커밋 비율과 §2.1 산출물 진척을 본 문서 부록 C에 기록. 경보 발생 시 다음 분기의 작품 작업량을 절반 이하로 조정.

### 4.2 R2 — LLM 에코 챔버

- 설명: 이론 작성·규칙 초안·페르소나 시뮬이 모두 단일 LLM 세션군으로 이뤄지면, 이론이 외부 반증 없이 자기 일관되게 정교화된다. 현존 문서에서도 LLM 편향이 페르소나 시뮬의 한계로 명시됨(docs/paper/TEM_paper_draft_v0.1-260419.md §7.2, docs/paper/TrackA_TEM_system_paper_outline-260419.md §199).

- 탐지 지표: (a) 단계 1·2 산출물 중 외부 검토(외부 연구자, 저널 리뷰, 다른 LLM 가족) 거친 항목의 수, (b) 규칙 초안의 주장 중 비-LLM 원본(논문·교과서·실험 로그) 인용 비율.

- 완화 행동: 박소정이 2026-10-21(제2회 분기 감사) 이전에 최소 1개의 외부 검토 경로를 확보(Leonardo 투고 또는 지도교수 후보 접촉). 확보 실패 시 본 문서 §6 Q7로 이관.

### 4.3 R3 — 조작적 정의 미완 상태의 데이터 축적

- 설명: 단계 1이 완료되기 전 Lumen·V2 등에서 plays 데이터가 대량 축적되면, 데이터는 쌓이나 각 레코드가 어떤 연산에 해당하는지 사후에 레이블링할 비용이 폭증한다. 스키마 재설계 시 소급 적용 불가한 데이터가 생긴다.

- 탐지 지표: (a) 단계 1 산출물 완료 전 생성된 plays 수와 이 중 수동 레이블링 후보가 될 비율, (b) 스키마 변경 PR의 “migration downgrade path” 존재 여부.

- 완화 행동: 박소정이 Lumen 제출(2026-05-23) 직후 2026-06 첫째 주에 현재 스키마를 단계 1 관점으로 한 번 점검하고, 추가 필드 없이 사후 레이블링 가능한지 결정. 필요 시 단계 1 산출물 이전에는 추가 스키마 변경을 동결.

### 4.4 R4 — 가용 장비가 연구 질문을 왜곡

- 설명: AlphaFold·가족 연구소 장비 등 접근 가능한 도구가 생기면, “이 도구로 무엇을 할 수 있는가”가 “연구 질문이 무엇을 요구하는가”를 앞설 위험. 분자 구조 예측이 6연산의 필수 증명 경로가 아닌데도 경로가 되는 상황. 메모리 기록: AF2 분자적 증명은 박사 과정으로 연기됨.

- 탐지 지표: 본 문서 §2의 단계 산출물 외의 장비 활용 계획이 연구 로드맵에 추가되는 커밋의 빈도.

- 완화 행동: 박소정이 분기 감사마다 §2의 단계 산출물과 실제 활동의 정합성 확인. 장비 기인 활동이 단계 산출물에 기여하지 않으면 부록 C에 “장비 드리프트”로 기록하고 다음 분기 계획에서 제거.

### 4.5 R5 — 단독 연구자 리스크

- 설명: 번아웃, 건강(약물 중단 포함), 멘토 관계 변동, 가족 자원 변동 중 하나라도 중단되면 10년 프로그램이 단절된다. 공동연구자 부재(§3 매트릭스)로 단일 장애점.

- 탐지 지표: (a) 분기당 연구 artifact 생성량의 표준편차, (b) 멘토 관계 현황 자기 보고, (c) 건강 상태 자기 보고.

- 완화 행동: 박소정이 분기 감사 시 1문단 자기 보고를 부록 C에 기록. 변동 시 즉시 단계별 최소 작업량을 재설정. 박사 진학 시점(§6 Q8)에 최소 1명의 공동연구자 확보를 진학 조건으로.

## 5. 연간 자기 감사 체크리스트

매년 1월 1일 수행. 템플릿이며, 답은 아래 각 항목 아래에 직접 기입한다. 첫 실행: 2027-01-01.

## 연도: ____

### Q1. 시간 배분
작년 12개월 동안 작품(TEM)을 위해 쓴 시간(주당 시간): ___
연구 프로그램을 위해 쓴 시간(주당 시간): ___
비율 (작품:연구): ___ : ___
기대 비율에서의 편차와 원인: ___

### Q2. 단계별 진척 (산출물 기준)
단계 1 — 조작적 정의:
  - Cohen's κ 현재값: ___
  - 규칙 문서 진척 (%): ___
  - 주요 막힘: ___
단계 2 — 측정 도구:
  - v0.3 §13.4 검증 항목 실행 개수: ___ / 4
  - 단위 테스트 커버리지: ___
  - 주요 막힘: ___
단계 3 — 종단 수집:
  - IRB 상태: 미신청 / 신청중 / 승인 / 만료
  - N 현황: ___
  - 관찰 개시일: ___
단계 4 — 레퍼런스 코퍼스:
  - 확보된 분자 레퍼런스 데이터셋: ___
  - 합성 파이프라인 보정 리포트 상태: ___
단계 5 — 생성 모델:
  - 아키텍처 비교 문서 상태: 미착수 / 초안 / 제출
  - 프로토타입 상태: 미착수 / 학습중 / 평가중 / 논문

### Q3. 외부 검증
작년에 외부 검토를 거친 연구 산출물 목록 (저널, 학회, 비-LLM 검토자):
  ___
거친 것이 없다면, 그 원인과 올해 계획:
  ___

### Q4. 문서 감사
본 문서의 수정이 필요한 지점:
  - §1 최종 목표: 변경 필요 여부 (Y/N, 사유) ___
  - §2 단계 순서: 변경 필요 여부 (Y/N, 사유) ___
  - §3 자원 매핑: 신규 자원·제외 자원 ___
  - §4 위험: 신규 위험·해소된 위험 ___
  - §6 미결 사항: 해결된 번호·신규 번호 ___

### Q5. 단독 연구자 자기 보고 (R5 대응)
건강 상태: ___
멘토 관계 상태: ___
가족 자원 상태: ___
번아웃 지표: ___
올해 필요한 공동연구자: ___

## 6. 미결 사항 (Open Questions)

답은 박소정 본인이 직접 채운다. 이 문서는 추측으로 채우지 않는다.

- Q1. 아빠의 유전자 연구소 장비 — 구체적으로 어떤 장비인가. AlphaFold 접근인가, 시퀀싱 장비인가, 클러스터 계산 자원인가. 접근 조건(일정·비용·공저 요건)은. §3의 해당 행에 채워야 자원 매핑이 실효화됨.

- Q2. 멘토 관계 (문학 12년) — 누구인가, 연구 프로그램에 어떤 역할을 기대하는가. 문학 전공이 단계 4의 인문 코퍼스 해석에 기여하는 경로가 있는가, 아니면 단계 1의 텍스트 해석 검증에만 쓸 것인가. 멘토 본인이 이 프로그램을 인지·동의하는가.

- Q3. IRB 소속 기관 — NYU 편입 전에 IRB가 필요한 단계 3에 진입할 가능성은. 편입 전이라면 어느 기관의 IRB를 경유하는가. 현재 소속 학부 기관의 IRB 가용성은.

- Q4. 종단 연구 최소 N — 함수 패밀리 식별에 필요한 N은 v0.3 §13.4 기준 “메모리당 10–50 plays, 3–5 memory”. 종단 연구에서는 이를 동일 체험자의 반복 방문으로 변환할 때 최소 몇 명, 몇 회 방문이 필요한가. Power analysis 실행 책임자.

- Q5. LANL HIV 데이터 접근 — LANL HIV 데이터베이스(공개)의 구체 어느 데이터셋이 단계 4의 레퍼런스로 가장 적합한가. 전처리 규모 예상치.

- Q6. 대체 레퍼런스 — LANL HIV가 부적합할 경우의 대체 분자 데이터(예: 다른 RNA 바이러스 quasispecies 데이터, CPEB3 관련 데이터)의 가용성과 적합성 평가. CPEB3는 현재 본 프로젝트 문서 어디에도 언급되지 않음 — 로드맵 편입 여부 결정.

- Q7. 외부 감사자 — 분기 감사를 단독으로 수행하는 것이 R2(에코 챔버) 완화에 충분한가. 외부 감사자 1명 섭외 여부, 후보, 섭외 일정.

- Q8. 박사 지도 후보 — MIT Media Lab을 가정한 §3 매트릭스의 근거. 실제 지도 교수 후보 리스트, 접촉 일정, 대안 기관(CMU ETC, Georgia Tech, Utrecht 등) 평가.

- Q9. 공동연구자 전문성 — §3의 5개 공동연구자 슬롯 각각에 대해 (a) 접촉 가능 후보, (b) 접촉 시점, (c) 장기 약속 형태(공저, 지도, 계약) 결정.

- Q10. “새 서열 생성”의 지위 — 단계 5의 생성물이 (a) 예술 작품으로만 평가되는가, (b) 과학적 주장으로 평가되는가, (c) 둘 다인가. §1.3 검증 조건 2의 “제3자 판정”의 패널 구성은 이 결정에 의존.

- Q11. v0.3 §13.4 검증 우선순위 — 4개 검증 항목(분자시계 포화, BLOSUM 금지 구역, 강건성 멱법칙, 오류 임계 스케일링) 중 단계 2에서 먼저 실행할 2개 선택. 선택 근거(데이터 요구량, 계산 비용, 이론적 중요도).

- Q12. 생성물 평가의 사전 조건(prior) — §1.3 검증 조건 2의 “우연 수준을 넘는 비율”을 사전에 얼마로 잡을 것인가. 판정자 수, 블라인드 조건.

- Q13. AlphaFold의 위치 — 메모리상 “AF2 분자적 증명은 박사 과정으로 연기”. 현재 문서는 이를 반영해 AF2를 단계 5의 “직접 후보 아님”으로 규정(§2.5). 박사 진학 시점에서 이 규정을 수정할 조건.

- Q14. 합성 vs 실제 데이터 비율 — 단계 4 완료 후, 단계 5의 학습 데이터에서 합성 데이터와 실제 인간 데이터의 비율 상한(합성 편향 억제용). IPIP-NEO 기반 페르소나의 문화적 편향 감사 프로토콜.

## 부록 A — 기존 문서의 현재 상태 (2026-04-21 스냅샷)

본 문서 작성 시점에서 참조한 문서 각각의 한 문단 요약. 이후 문서가 갱신되면 본 부록도 감사 시 갱신.

### A.1 이론

- docs/기억유전학_v0.3.md: v0.2의 4연산을 6연산으로 확장, 단일 스칼라 오염도를 4축 벡터(depth·divergence·convergence·heterogeneity)로 재정의한 이론 프레임워크. §11에서 HIV-1 생활사와의 구조적 대응, §12–13에서 기질-비의존적 속성 4종과 quasispecies 마스터 방정식 매핑, §13.4에서 TEM 데이터 기반 검증 파이프라인 제안. 약 730줄, 작업 논문 수준. 본 프로그램의 단계 1·2가 §13.4 실행을 직접 상속한다.

- docs/기억집단유전학_v0.4_지형설계-260405.md: v0.3의 개별 기억 수준을 집단 수준으로 확장. Retrieval-Induced Forgetting을 시스템 수준 간섭식으로, 양방향 임계(오류 파국·경직 파국)와 6개 지질학적 힘과의 대응을 제시. “변수는 시간이 아닌 생태계 활동”이 핵심 명제. 본 프로그램의 단계 3 스키마 설계에 간접 기여.

- docs/mnemonic-genetics-요약-260325.md: v0.2 요약. 4연산·3스테이지 모델이 v0.3에서 대체됨. 참조용으로만 유지.

### A.2 논문 드래프트

- docs/paper/mnemonic_genetics_paper_draft_ko-260403.md: 이론+시스템+메트릭 통합 초안(약 60쪽). 이후 Track A(시스템)/Track B(이론)로 분리 결정.

- docs/paper/TEM_paper_draft_v0.1-260419.md: Track A 드래프트 v0.1. 기억유전학 이론 제거, 별이엔진 V4 정렬도·Drift/Fixation 2축 메트릭·페르소나 시뮬 293 plays만 포함. §7.2에 LLM 편향 한계 명시. §7.3에서 quasispecies 이론을 “별도 트랙/박사 작업”으로 명시(본 프로그램이 그 별도 트랙).

- docs/paper/TrackA_TEM_system_paper_outline-260419.md: Track A 아웃라인. §Scope 경계선에서 레트로바이러스/HIV/6연산/Quasispecies/AlphaFold/기억유전학 주장을 명시적 제외. 본 프로그램은 이 제외 목록의 반대편(Track B 전체)을 담당.

### A.3 시스템·엔진·오염

- docs/TEM_시스템_매뉴얼-260410.md: 2026-04-10 채택 정규 단일 출처. 6연산 요약 정의, 오염 3축 코드 변수(cont_depth·cont_divergence·cont_convergence·cont_heterogeneity), Stage 혼합 비율, ContaminationTracker 호출 시점 포함. 본 프로그램은 이 매뉴얼을 “데이터 생성 인프라 스펙”으로만 참조.

- docs/별이엔진_V4-궤적기반_정렬도-260327.md: 정렬도 = level × shape × void_mod. transition_pattern 6종. 본 프로그램의 단계 1에서 shape·transition_pattern을 Op 1·2의 신호 후보로 사용.

- docs/오염벡터_계산_구현_명세_v2-260327.md: 3축 증분 공식(EMA α=0.10, Welford 분산). 세션 종료 시 1회 호출. depth ≥ 3 게이트.

- docs/contamination/contamination_mvp_spec_v3.md: MVP 구현 스펙. Drift/Fixation 2축 EMA + drift direction vector. Stage 1/3만 구현, Stage 2 보류. v0.3의 4축을 축소한 현재 실제 구현.

- docs/contamination/contamination_vnext_notes.md: MVP 제외 항목(heterogeneity, Stage 2, 재조합, genealogy 등) 보류 이유 기록.

### A.4 종단·반복·안전·데이터 계약

- docs/Record_flow_v3-260405.md: 기억 기록을 무대-공명-침전 3단계로 구조화. Phase A/B/C 스키마. 본 프로그램의 단계 3에서 재방문 시 telling_trajectory 갱신 구조로 재사용.

- docs/SceneNavigator_설계_v1-260329.md: 씬 단위 sceneHistory 기록. 반복 방문 시 pattern 변화 감지로 fixation 복합신호 추출. 단계 1의 Op 5 판정 규칙 후보.

- docs/안전_설계-260324.md: block_high/mid 위기 감지, VOID 데이터화, 다국어 리소스. 단계 3의 IRB 절차에서 기존 안전 계약을 계승.

- docs/데이터계약_브릿지_v1-260412.md: 공명(alignment ≥ 0.65) 도달 시 Trajectory Bridge 자동 생성. 단계 3 스키마 참조점.

- docs/Archive_mode-260325.md: 현재 비어있음. 부록 A에 반영.

- docs/Live_mode-260325.md: 현재 비어있음. 부록 A에 반영.

### A.5 합성 사용자 파이프라인

- tools/persona-sim/: IPIP-NEO-300(Goldberg 1999, 공개 데이터 N=307,313) 기반 Big Five 페르소나를 LLM으로 구동. 현 데이터 MM23L 193 plays + E-004 100 plays × 15 personas = 293 plays. 단계 2 메트릭 검증에 직접 사용, 단계 4의 외적 타당성 보강 대상.

### A.6 연구 프로그램에 등장하지 않는 개념 (레포 검색 결과 0건)

- CPEB3/prion: 로드맵 바깥. §6 Q6에서 편입 여부 결정.

- Concordia: 로드맵 바깥. §6 Q6 관련.

- VAE/Variational Autoencoder: §2.5 아키텍처 후보로만 언급됨(구현 없음).

- Diffusion model: §2.5 후보로 언급 가능성(확정 아님).

- Echo chamber(직접 단어): 레포에 없음. LLM 편향은 별도 단어로 논문 한계에 기록됨(§4.2 인용).

## 부록 B — 용어

본 문서는 6연산·오염 벡터 등 이론 용어를 재정의하지 않는다. 용어의 정규 출처는 docs/기억유전학_v0.3.md와 docs/TEM_시스템_매뉴얼-260410.md, 혼동 용어 원자료는 docs/용어_전수조사_원자료-260415.md.

## 부록 C — 감사 로그 (append-only)

### 2026-04-21 — 초판 작성

- 작성자: 박소정

- 조건: Lumen 스코프 락 예외 승인(2026-04-21). 문서 작성만 수행, 추가 작업 없음.

- 첨부 결정 사항:

  - 5단계 순서는 본 문서 §2.0 논증대로 확정.

  - 자원 매트릭스 “아빠의 유전자 연구소 장비” 및 “멘토 관계”는 §6 Q1·Q2로 이관.

  - AlphaFold는 §2.5의 “직접 후보 아님”으로 규정 (메모리 기록 반영).

### (다음 감사: 2026-07-21)